## Ejemplo desarrollo sprints
| Sprint -2 | Sprint -1 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
Sprint 1 | Redacción HU | Refinamiento HU | Ejecutar Sprint
Sprint 2 |  | Redacción HU | Refinamiento HU | Ejecutar Sprint
Sprint 3 |  |  | Redacción HU | Refinamiento HU | Ejecutar Sprint
Sprint 4 |  |  |  | Redacción HU | Refinamiento HU | Ejecutar Sprint

## Product Backlog HUs
Identificador | Nombre Comando/Acción | Nombre Historia | Nombre Historia de Usuario | ¿Quién dispara o ejecuta la Historia? | ¿Qué necesita poder llevar a cabo? | ¿Para qué necesita llevar a cabo esa acción? | Card | Talla | Puntos de historia de usuario | ¿Definition of Ready? | ¿Definition of Done? | Prioridad
HU1 | Juego Plataformas | Iniciar Juego - Plataformas | HU1-Iniciar Juego - Plataformas | Estudiante | acceso a la actividad en la tarea "El Suelo es Lava" de plataformas, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos | para comenzar a jugar y entrenar el reconocimiento de patrones. | Como Estudiante, necesito acceso a la actividad en la tarea "El Suelo es Lava" de plataformas, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos, para para comenzar a jugar y entrenar el reconocimiento de patrones. | XL | 5 |  |  | 1
HU2 | Juego Mezclar Químicos | Iniciar Juego - Mezclar Químicos | HU2-Iniciar Juego - Mezclar Químicos | Estudiante | acceso a la actividad en la tarea "Los Secretos del Chef" de la mezcla de químicos, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos | para comenzar a jugar y entrenar la replicación de patrones. | Como Estudiante, necesito acceso a la actividad en la tarea "Los Secretos del Chef" de la mezcla de químicos, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos, para comenzar a jugar y entrenar la replicación de patrones. | XL | 3 |  |  | 5
HU3 | Iniciar Organizar Químicos | Iniciar Juego - Organizar Químicos | HU3-Iniciar Juego - Organizar Químicos | Estudiante | acceso a la actividad en la tarea "Los Secretos del Chef" de la organización de químicos en sus propios tubos de ensayo, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos | para comenzar a jugar y entrenar la resolución de problemas. | Como Estudiante, necesito acceso a la actividad en la tarea "Los Secretos del Chef" de la organización de químicos en sus propios tubos de ensayo, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos, para comenzar a jugar y entrenar la resolución de problemas. | XL | 3 |  |  | 6
HU4 | Iniciar Cuestionario Opción Múltiple | Iniciar Juego - Cuestionario Opción Múltiple | HU4-Iniciar Juego - Cuestionario Opción Múltiple | Estudiante | acceso a las preguntas en la tarea "Clonación" de opción múltiple, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos | para comenzar a jugar y entrenar el razonamiento lógico. | Como Estudiante, necesito acceso a las preguntas en la tarea "Clonación" de opción múltiple, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos, para comenzar a jugar y entrenar el razonamiento lógico. | XL | 2 |  |  | 7
HU5 | Iniciar Cuestionario Digitar Respuesta | Iniciar Juego - Cuestionario Digitar Respuesta | HU5-Iniciar Juego - Cuestionario Digitar Respuesta | Estudiante | acceso a las preguntas en la tarea "Clonación" de las que se requiere digitar una respuesta, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos | poder ingresar a cualquiera de las Tareas existentes y comenzar el entrenamiento. | Como Estudiante, necesito acceso a las preguntas en la tarea "Clonación" de las que se requiere digitar una respuesta, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos, para poder ingresar a cualquiera de las Tareas existentes y comenzar el entrenamiento. | XL | 2 |  |  | 8
HU6 | Iniciar Cuestionario Mover Objetos | Iniciar Juego - Cuestionario Mover Objetos | HU6-Iniciar Juego - Cuestionario Mover Objetos | Estudiante | acceso a las preguntas en la tarea "Clonación" de las que se requiere mover objetos a cierta posición, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos | para comenzar a jugar y entrenar el razonamiento lógico. | Como Estudiante, necesito acceso a las preguntas en la tarea "Clonación" de las que se requiere mover objetos a cierta posición, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos, para comenzar a jugar y entrenar el razonamiento lógico. | XL | 2 |  |  | 9
HU7 | Iniciar Tetris | Iniciar Juego - Tetris | HU7-Iniciar Juego - Tetris | Estudiante | acceso a la actividad en la tarea "Todo en Orden" estilo "Tetris", con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos | para comenzar a jugar y entrenar el razonamiento lógico. | Como Estudiante, necesito acceso a la actividad en la tarea "Todo en Orden" estilo "Tetris", con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos, para comenzar a jugar y entrenar el razonamiento lógico. | XL | 5 |  |  | 10
HU8 | Iniciar Combinación Matemática | Iniciar Juego - Combinación Matemática | HU8-Iniciar Juego - Combinación Matemática | Estudiante | acceso a la actividad en la tarea "Todo en Orden" en la que se requiere hacer operaciones aritméticas para obtener cierto número | para comenzar a jugar y entrenar la resolución de problemas. | Como Estudiante, necesito acceso a la actividad en la tarea "Todo en Orden" en la que se requiere hacer operaciones aritméticas para obtener cierto número, para comenzar a jugar y entrenar la resolución de problemas. | XL | 5 |  |  | 11
HU9 | Iniciar Hallar Patrón | Iniciar Juego - Hallar Patrón | HU9-Iniciar Juego - Hallar Patrón | Estudiante | acceso a la actividad en la tarea "Todo en Orden" en la que se requiere buscar la secuencia correcta de colores en 8 intentos | para comenzar a jugar y entrenar la resolución de problemas. | Como Estudiante, necesito acceso a la actividad en la tarea "Todo en Orden" en la que se requiere buscar la secuencia correcta de colores en 8 intentos, para para comenzar a jugar y entrenar la resolución de problemas. | XL | 5 |  |  | 12
HU10 | Registrar Respuesta | Registrar Respuesta | HU10-Registrar Respuesta | Estudiante | registrar la respuesta de un estudiante | para verificar si la respuesta fue correcta o no. | Como Estudiante, necesito registrar la respuesta de un estudiante, para verificar si la respuesta fue correcta o no. | L | 7 |  |  | 2
HU11 | Finalizar Tarea | Finalizar Tarea | HU11-Finalizar Tarea | Estudiante | finalizar una tarea específica | para continuar a la tarea siguiente. | Como Estudiante, necesito finalizar una tarea específica, para continuar a la tarea siguiente. | S | 2 |  |  | 4
HU12 | Finalizar Actividad | Finalizar Actividad | HU12-Finalizar Actividad | Estudiante | finalizar una actividad específica | para continuar al siguiente estimulo con diferente actividad. | Como Estudiante, necesito finalizar una actividad específica, para continuar al siguiente estimulo con diferente actividad. | S | 2 |  |  | 3
HU13 | Finalizar Entrenamiento | Finalizar Entrenamiento | HU13-Finalizar Entrenamiento | Entrenador | finalizar el entrenamiento del estudiante | para iniciar el proceso de revisión. | Como Entrenador, necesito finalizar el entrenamiento del estudiante, para iniciar el proceso de revisión. | M | 3 |  |  | 13
HU14 | Calcular Resultados | Calcular Resultados | HU14-Calcular Resultados | Entrenador | calcular cada uno de los resultados del estudiante | para iniciar el proceso de generación de informe. | Como Entrenador, necesito calcular cada uno de los resultados del estudiante, para iniciar el proceso de generación de informe. | M | 5 |  |  | 14
HU15 | Generar Informe | Generar Informe de Resultados de Sesión | HU15-Generar Informe de Resultados de Sesión | Entrenador | generar informe por medio de un archivo Excel | para luego determinar los pasos a seguir para mejorar el razonamiento lógico-cuantitativo del estudiante. | Como Entrenador, necesito generar informe por medio de un archivo Excel, para luego determinar los pasos a seguir para mejorar el razonamiento lógico-cuantitativo del estudiante. | S | 5 |  |  | 15

## Mapa de historias de usuario
Mapa de historias de usuario
| Épica 1 - Sesión Estudiante | Épica 2 - El Suelo es Lava | Épica 3 - Los Secretos del Chef | Épica 4 - Clonacion | Épica 5 - Todo en Orden
Release 0 | HU10-Registrar Respuesta | HU1-Iniciar Juego - Plataformas | HU2-Iniciar Juego - Mezclar Químicos | HU4-Iniciar Juego - Cuestionario Opción Múltiple | HU7-Iniciar Juego - Tetris
Release 1 | HU12-Finalizar Actividad |  | HU3-Iniciar Juego - Organizar Químicos | HU5-Iniciar Juego - Cuestionario Digitar Respuesta | HU8-Iniciar Juego - Combinación Matemática
Release 2 | HU11-Finalizar Tarea |  |  | HU6-Iniciar Juego - Cuestionario Mover Objetos | HU9-Iniciar Juego - Hallar Patrón
Release 3 | HU13-Finalizar Entrenamiento
HU14-Calcular Resultados
HU15-Generar Informe de Resultados de Sesión

## Plan de liberaciones
Historia de usuario | Sprint | Días hábiles | Acumulado días hábiles | Release
HU10-Registrar Respuesta | Sprint 1 | 36 | 36 | Release 0
HU1-Iniciar Juego - Plataformas
HU2-Iniciar Juego - Mezclar Químicos
HU4-Iniciar Juego - Cuestionario Opción Múltiple | Sprint 2 | 14 | 50
HU7-Iniciar Juego - Tetris
HU12-Finalizar Actividad | Sprint 2 | 29 | 79 | Release 1
HU3-Iniciar Juego - Organizar Químicos
HU5-Iniciar Juego - Cuestionario Digitar Respuesta
HU8-Iniciar Juego - Combinación Matemática
HU11-Finalizar Tarea | Sprint 3 | 19 | 98 | Release 2
HU6-Iniciar Juego - Cuestionario Mover Objetos
HU9-Iniciar Juego - Hallar Patrón
HU13-Finalizar Entrenamiento | Sprint 4 | 14 | 112 | Release 3
HU14-Calcular Resultados
HU15-Generar Informe de Resultados de Sesión

## HU1
<-Volver al listado
Título
HU1-Iniciar Juego - Plataformas
Tarjeta
Como | Estudiante
Necesito | acceso a la actividad en la tarea "El Suelo es Lava" de plataformas, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos
Para | para comenzar a jugar y entrenar el reconocimiento de patrones.
Como Estudiante, necesito acceso a la actividad en la tarea "El Suelo es Lava" de plataformas, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos, para para comenzar a jugar y entrenar el reconocimiento de patrones.
Tallaje
Talla |  | XL
Puntos de historia de usuario |  | 5
¿Definition of Ready? |  | 0
¿Definition of Done? |  | 0
Conversación historia
Requisito de información: |  | TBA
Prototipo: |  | TBA
Catálogo de mensajes: |  | TBA
Catálogo de parámetros: |  | TBA
Restricciones de diseño: |  | TBA
* Deben tenerse en cuenta los campos descritos en el requisito de información que no deben ser visibles por el usuario.
* Al momento de hacer la validación de una asociación previamente registrada con el mismo nombre, se validará contenido, más no temas de mayúsculas y minúsculas.
* Otros aspectos de aclaración de interés para el cumplimiento de la HU.
Conversación aspectos generales y transversales
Aspectos generales: |  | TBA
Criterios aceptación
Código | Escenario |  | Estado |  | Observación
|  |  | Aceptado | No aceptado
CA1 | Dado que el estudiante ha accedido al menú principal del juego, cuando selecciona la opción "El Suelo es Lava", entonces el sistema carga la tarea con los estímulos visuales y auditivos correspondientes, y el estudiante puede comenzar a jugar.
CA2 | Dado que el estudiante ha iniciado la actividad, cuando el sistema muestra las instrucciones claras sobre cómo jugar, entonces el estudiante puede entender las reglas del juego y comenzar a resolver los estímulos.
CA3 | Dado que el estudiante está en la actividad, cuando se le presenta un estímulo con un tiempo limitado para resolverlo, entonces el estudiante debe saltar a la opción correcta antes de que se agote el tiempo, o perderá una vida.
CA4 | Dado que el estudiante ha fallado en resolver un estímulo, cuando el tiempo se agota o selecciona una opción incorrecta, entonces el sistema le resta una vida y pasa al siguiente estímulo.
CA5 | Dado que el estudiante ha resuelto correctamente un estímulo, cuando el sistema valida la respuesta correcta, entonces el estudiante avanza al siguiente estímulo sin perder vidas.
CA6 | Dado que el estudiante ha perdido todas sus vidas, cuando el sistema detecta que no tiene más vidas, entonces el estudiante debe reiniciar el nivel desde el principio.

## HU2
<-Volver al listado
Título
HU2-Iniciar Juego - Mezclar Químicos
Tarjeta
Como | Estudiante
Necesito | acceso a la actividad en la tarea "Los Secretos del Chef" de la mezcla de químicos, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos
Para | para comenzar a jugar y entrenar la replicación de patrones.
Como Estudiante, necesito acceso a la actividad en la tarea "Los Secretos del Chef" de la mezcla de químicos, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos, para comenzar a jugar y entrenar la replicación de patrones.
Tallaje
Talla |  | XL
Puntos de historia de usuario |  | 5
¿Definition of Ready? |  | 0
¿Definition of Done? |  | 0
Conversación historia
Requisito de información: |  | TBA
Prototipo: |  | TBA
Catálogo de mensajes: |  | TBA
Catálogo de parámetros: |  | TBA
Restricciones de diseño: |  | TBA
* Deben tenerse en cuenta los campos descritos en el requisito de información que no deben ser visibles por el usuario.
* Al momento de hacer la validación de una asociación previamente registrada con el mismo nombre, se validará contenido, más no temas de mayúsculas y minúsculas.
* Otros aspectos de aclaración de interés para el cumplimiento de la HU.
Conversación aspectos generales y transversales
Aspectos generales: |  | TBA
Criterios aceptación
Código | Escenario |  | Estado |  | Observación
|  |  | Aceptado | No aceptado
CA1 | Dado que el estudiante ha accedido al menú principal del juego, cuando selecciona la opción "Los Secretos del Chef", entonces el sistema carga la tarea con los estímulos visuales y auditivos correspondientes, y el estudiante puede comenzar a jugar.
CA2 | Dado que el estudiante ha iniciado la actividad, cuando el sistema muestra las instrucciones claras sobre cómo jugar, entonces el estudiante puede entender las reglas del juego y comenzar a resolver los estímulos.
CA3 | Dado que el estudiante está en la actividad, cuando se le presenta un estímulo con un tiempo limitado para resolverlo, entonces el estudiante debe resolver el rompecabezas antes de que se agote el tiempo, o perderá una vida.
CA4 | Dado que el estudiante ha fallado en resolver un estímulo, cuando el tiempo se agota o selecciona una opción incorrecta, entonces el sistema le resta una vida y pasa al siguiente estímulo.
CA5 | Dado que el estudiante ha resuelto correctamente un estímulo, cuando el sistema valida la respuesta correcta, entonces el estudiante avanza al siguiente estímulo sin perder vidas.
CA6 | Dado que el estudiante ha perdido todas sus vidas, cuando el sistema detecta que no tiene más vidas, entonces el estudiante debe reiniciar el nivel desde el principio.

## HU3
<-Volver al listado
Título
HU3-Iniciar Juego - Organizar Químicos
Tarjeta
Como | Estudiante
Necesito | acceso a la actividad en la tarea "Los Secretos del Chef" de la organización de químicos en sus propios tubos de ensayo, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos
Para | para comenzar a jugar y entrenar la resolución de problemas.
Como Estudiante, necesito acceso a la actividad en la tarea "Los Secretos del Chef" de la organización de químicos en sus propios tubos de ensayo, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos, para comenzar a jugar y entrenar la resolución de problemas.
Tallaje
Talla |  | XL
Puntos de historia de usuario |  | 4
¿Definition of Ready? |  | 0
¿Definition of Done? |  | 0
Conversación historia
Requisito de información: |  | TBA
Prototipo: |  | TBA
Catálogo de mensajes: |  | TBA
Catálogo de parámetros: |  | TBA
Restricciones de diseño: |  | TBA
* Deben tenerse en cuenta los campos descritos en el requisito de información que no deben ser visibles por el usuario.
* Al momento de hacer la validación de una asociación previamente registrada con el mismo nombre, se validará contenido, más no temas de mayúsculas y minúsculas.
* Otros aspectos de aclaración de interés para el cumplimiento de la HU.
Conversación aspectos generales y transversales
Aspectos generales: |  | TBA
Criterios aceptación
Código | Escenario |  | Estado |  | Observación
|  |  | Aceptado | No aceptado
CA1 | Dado que el estudiante ha accedido al menú principal del juego, cuando selecciona la opción "Los Secretos del Chef", entonces el sistema carga la tarea con los estímulos visuales y auditivos correspondientes, y el estudiante puede comenzar a jugar.
CA2 | Dado que el estudiante ha iniciado la actividad, cuando el sistema muestra las instrucciones claras sobre cómo jugar, entonces el estudiante puede entender las reglas del juego y comenzar a resolver los estímulos.
CA3 | Dado que el estudiante está en la actividad, cuando se le presenta un estímulo con un tiempo limitado para resolverlo, entonces el estudiante debe resolver el rompecabezas antes de que se agote el tiempo, o perderá una vida.
CA4 | Dado que el estudiante ha fallado en resolver un estímulo, cuando el tiempo se agota o selecciona una opción incorrecta, entonces el sistema le resta una vida y pasa al siguiente estímulo.
CA5 | Dado que el estudiante ha resuelto correctamente un estímulo, cuando el sistema valida la respuesta correcta, entonces el estudiante avanza al siguiente estímulo sin perder vidas.
CA6 | Dado que el estudiante ha perdido todas sus vidas, cuando el sistema detecta que no tiene más vidas, entonces el estudiante debe reiniciar el nivel desde el principio.

## HU4
<-Volver al listado
Título
HU4-Iniciar Juego - Cuestionario Opción Múltiple
Tarjeta
Como | Estudiante
Necesito | acceso a las preguntas en la tarea "Clonación" de opción múltiple, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos
Para | para comenzar a jugar y entrenar el razonamiento lógico.
Como Estudiante, necesito acceso a las preguntas en la tarea "Clonación" de opción múltiple, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos, para comenzar a jugar y entrenar el razonamiento lógico.
Tallaje
Talla |  | XL
Puntos de historia de usuario |  | 2
¿Definition of Ready? |  | 0
¿Definition of Done? |  | 0
Conversación historia
Requisito de información: |  | TBA
Prototipo: |  | TBA
Catálogo de mensajes: |  | TBA
Catálogo de parámetros: |  | TBA
Restricciones de diseño: |  | TBA
* Deben tenerse en cuenta los campos descritos en el requisito de información que no deben ser visibles por el usuario.
* Al momento de hacer la validación de una asociación previamente registrada con el mismo nombre, se validará contenido, más no temas de mayúsculas y minúsculas.
* Otros aspectos de aclaración de interés para el cumplimiento de la HU.
Conversación aspectos generales y transversales
Aspectos generales: |  | TBA
Criterios aceptación
Código | Escenario |  | Estado |  | Observación
|  |  | Aceptado | No aceptado
CA1 | Dado que el estudiante ha accedido al menú principal del juego, cuando selecciona la opción "Clonacion", entonces el sistema carga el nivel 1 con los estímulos visuales y auditivos correspondientes, y el estudiante puede comenzar a jugar.
CA2 | Dado que el estudiante ha iniciado la actividad, cuando el sistema muestra las instrucciones claras sobre cómo jugar, entonces el estudiante puede entender las reglas del juego y comenzar a resolver los estímulos.
CA3 | Dado que el estudiante está en la actividad, cuando se le presenta un estímulo con un tiempo limitado para resolverlo, entonces el estudiante debe escojer su respuesta correcta antes de que se agote el tiempo, o perderá una vida.
CA4 | Dado que el estudiante ha fallado en resolver un estímulo, cuando el tiempo se agota o selecciona una opción incorrecta, entonces el sistema le resta una vida y pasa al siguiente estímulo.
CA5 | Dado que el estudiante ha resuelto correctamente un estímulo, cuando el sistema valida la respuesta correcta, entonces el estudiante avanza al siguiente estímulo sin perder vidas.
CA6 | Dado que el estudiante ha perdido todas sus vidas en el nivel 1, cuando el sistema detecta que no tiene más vidas, entonces el estudiante debe reiniciar el nivel desde el principio.

## HU5
<-Volver al listado
Título
HU5-Iniciar Juego - Cuestionario Digitar Respuesta
Tarjeta
Como | Estudiante
Necesito | acceso a las preguntas en la tarea "Clonación" de las que se requiere digitar una respuesta, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos
Para | poder ingresar a cualquiera de las Tareas existentes y comenzar el entrenamiento.
Como Estudiante, necesito acceso a las preguntas en la tarea "Clonación" de las que se requiere digitar una respuesta, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos, para poder ingresar a cualquiera de las Tareas existentes y comenzar el entrenamiento.
Tallaje
Talla |  | XL
Puntos de historia de usuario |  | 2
¿Definition of Ready? |  | 0
¿Definition of Done? |  | 0
Conversación historia
Requisito de información: |  | TBA
Prototipo: |  | TBA
Catálogo de mensajes: |  | TBA
Catálogo de parámetros: |  | TBA
Restricciones de diseño: |  | TBA
* Deben tenerse en cuenta los campos descritos en el requisito de información que no deben ser visibles por el usuario.
* Al momento de hacer la validación de una asociación previamente registrada con el mismo nombre, se validará contenido, más no temas de mayúsculas y minúsculas.
* Otros aspectos de aclaración de interés para el cumplimiento de la HU.
Conversación aspectos generales y transversales
Aspectos generales: |  | TBA
Criterios aceptación
Código | Escenario |  | Estado |  | Observación
|  |  | Aceptado | No aceptado
CA1 | Dado que el estudiante ha accedido al menú principal del juego, cuando selecciona la opción "Clonacion", entonces el sistema carga el nivel 1 con los estímulos visuales y auditivos correspondientes, y el estudiante puede comenzar a jugar.
CA2 | Dado que el estudiante ha iniciado la actividad, cuando el sistema muestra las instrucciones claras sobre cómo jugar, entonces el estudiante puede entender las reglas del juego y comenzar a resolver los estímulos.
CA3 | Dado que el estudiante está en la actividad, cuando se le presenta un estímulo con un tiempo limitado para resolverlo, entonces el estudiante debe digitar su respuesta correcta antes de que se agote el tiempo, o perderá una vida.
CA4 | Dado que el estudiante ha fallado en resolver un estímulo, cuando el tiempo se agota o selecciona una opción incorrecta, entonces el sistema le resta una vida y pasa al siguiente estímulo.
CA5 | Dado que el estudiante ha resuelto correctamente un estímulo, cuando el sistema valida la respuesta correcta, entonces el estudiante avanza al siguiente estímulo sin perder vidas.
CA6 | Dado que el estudiante ha perdido todas sus vidas en el nivel 1, cuando el sistema detecta que no tiene más vidas, entonces el estudiante debe reiniciar el nivel desde el principio.

## HU6
<-Volver al listado
Título
HU6-Iniciar Juego - Cuestionario Mover Objetos
Tarjeta
Como | Estudiante
Necesito | acceso a las preguntas en la tarea "Clonación" de las que se requiere mover objetos a cierta posición, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos
Para | para comenzar a jugar y entrenar el razonamiento lógico.
Como Estudiante, necesito acceso a las preguntas en la tarea "Clonación" de las que se requiere mover objetos a cierta posición, con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos, para comenzar a jugar y entrenar el razonamiento lógico.
Tallaje
Talla |  | XL
Puntos de historia de usuario |  | 2
¿Definition of Ready? |  | 0
¿Definition of Done? |  | 0
Conversación historia
Requisito de información: |  | TBA
Prototipo: |  | TBA
Catálogo de mensajes: |  | TBA
Catálogo de parámetros: |  | TBA
Restricciones de diseño: |  | TBA
* Deben tenerse en cuenta los campos descritos en el requisito de información que no deben ser visibles por el usuario.
* Al momento de hacer la validación de una asociación previamente registrada con el mismo nombre, se validará contenido, más no temas de mayúsculas y minúsculas.
* Otros aspectos de aclaración de interés para el cumplimiento de la HU.
Conversación aspectos generales y transversales
Aspectos generales: |  | TBA
Criterios aceptación
Código | Escenario |  | Estado |  | Observación
|  |  | Aceptado | No aceptado
CA1 | Dado que el estudiante ha accedido al menú principal del juego, cuando selecciona la opción "Clonacion", entonces el sistema carga el nivel 1 con los estímulos visuales y auditivos correspondientes, y el estudiante puede comenzar a jugar.
CA2 | Dado que el estudiante ha iniciado la tarea, cuando el sistema muestra las instrucciones claras sobre cómo jugar, entonces el estudiante puede entender las reglas del juego y comenzar a resolver los estímulos.
CA3 | Dado que el estudiante está en la tarea, cuando se le presenta un estímulo con un tiempo limitado para resolverlo, entonces el estudiante debe mover objetos en su respuesta correcta antes de que se agote el tiempo, o perderá una vida.
CA4 | Dado que el estudiante ha fallado en resolver un estímulo, cuando el tiempo se agota o selecciona una opción incorrecta, entonces el sistema le resta una vida y pasa al siguiente estímulo.
CA5 | Dado que el estudiante ha resuelto correctamente un estímulo, cuando el sistema valida la respuesta correcta, entonces el estudiante avanza al siguiente estímulo sin perder vidas.
CA6 | Dado que el estudiante ha perdido todas sus vidas en el nivel 1, cuando el sistema detecta que no tiene más vidas, entonces el estudiante debe reiniciar el nivel desde el principio.

## HU7
<-Volver al listado
Título
HU7-Iniciar Juego - Tetris
Tarjeta
Como | Estudiante
Necesito | acceso a la actividad en la tarea "Todo en Orden" estilo "Tetris", con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos
Para | para comenzar a jugar y entrenar el razonamiento lógico.
Como Estudiante, necesito acceso a la actividad en la tarea "Todo en Orden" estilo "Tetris", con instrucciones claras, estímulos visuales y auditivos, para comenzar a jugar y entrenar el razonamiento lógico.
Tallaje
Talla |  | XL
Puntos de historia de usuario |  | 5
¿Definition of Ready? |  | 0
¿Definition of Done? |  | 0
Conversación historia
Requisito de información: |  | TBA
Prototipo: |  | TBA
Catálogo de mensajes: |  | TBA
Catálogo de parámetros: |  | TBA
Restricciones de diseño: |  | TBA
* Deben tenerse en cuenta los campos descritos en el requisito de información que no deben ser visibles por el usuario.
* Al momento de hacer la validación de una asociación previamente registrada con el mismo nombre, se validará contenido, más no temas de mayúsculas y minúsculas.
* Otros aspectos de aclaración de interés para el cumplimiento de la HU.
Conversación aspectos generales y transversales
Aspectos generales: |  | TBA
Criterios aceptación
Código | Escenario |  | Estado |  | Observación
|  |  | Aceptado | No aceptado
CA1 | Dado que el estudiante ha accedido al menú principal del juego, cuando selecciona la opción "Todo en Orden", entonces el sistema carga la tarea con los estímulos visuales y auditivos correspondientes, y el estudiante puede comenzar a jugar.
CA2 | Dado que el estudiante ha iniciado la tarea, cuando el sistema muestra las instrucciones claras sobre cómo jugar, entonces el estudiante puede entender las reglas del juego y comenzar a resolver los estímulos.
CA3 | Dado que el estudiante está en la tarea, cuando se le presenta un estímulo con un tiempo limitado para resolverlo, entonces el estudiante debe resolver el rompecabezas sin llenar el espacio antes de que acabe el tiempo, o perderá una vida.
CA4 | Dado que el estudiante ha fallado en resolver un estímulo, cuando el tiempo se agota o selecciona una opción incorrecta, entonces el sistema le resta una vida y pasa al siguiente estímulo.
CA5 | Dado que el estudiante ha resuelto correctamente un estímulo, cuando el sistema valida la respuesta correcta, entonces el estudiante avanza al siguiente estímulo sin perder vidas.
CA6 | Dado que el estudiante ha perdido todas sus vidas, cuando el sistema detecta que no tiene más vidas, entonces el estudiante debe reiniciar el nivel desde el principio.

## HU8
<-Volver al listado
Título
HU8-Iniciar Juego - Combinación Matemática
Tarjeta
Como | Estudiante
Necesito | acceso a la actividad en la tarea "Todo en Orden" en la que se requiere hacer operaciones aritméticas para obtener cierto número
Para | para comenzar a jugar y entrenar la resolución de problemas.
Como Estudiante, necesito acceso a la actividad en la tarea "Todo en Orden" en la que se requiere hacer operaciones aritméticas para obtener cierto número, para comenzar a jugar y entrenar la resolución de problemas.
Tallaje
Talla |  | XL
Puntos de historia de usuario |  | 5
¿Definition of Ready? |  | 0
¿Definition of Done? |  | 0
Conversación historia
Requisito de información: |  | TBA
Prototipo: |  | TBA
Catálogo de mensajes: |  | TBA
Catálogo de parámetros: |  | TBA
Restricciones de diseño: |  | TBA
* Deben tenerse en cuenta los campos descritos en el requisito de información que no deben ser visibles por el usuario.
* Al momento de hacer la validación de una asociación previamente registrada con el mismo nombre, se validará contenido, más no temas de mayúsculas y minúsculas.
* Otros aspectos de aclaración de interés para el cumplimiento de la HU.
Conversación aspectos generales y transversales
Aspectos generales: |  | TBA
Criterios aceptación
Código | Escenario |  | Estado |  | Observación
|  |  | Aceptado | No aceptado
CA1 | Dado que el estudiante ha accedido al menú principal del juego, cuando selecciona la opción "Todo en Orden", entonces el sistema carga la tarea con los estímulos visuales y auditivos correspondientes, y el estudiante puede comenzar a jugar.
CA2 | Dado que el estudiante ha iniciado la tarea, cuando el sistema muestra las instrucciones claras sobre cómo jugar, entonces el estudiante puede entender las reglas del juego y comenzar a resolver los estímulos.
CA3 | Dado que el estudiante está en la tarea, cuando se le presenta un estímulo con un tiempo limitado para resolverlo, entonces el estudiante debe resolver el rompecabezas antes de que se agote el tiempo, o perderá una vida.
CA4 | Dado que el estudiante ha fallado en resolver un estímulo, cuando el tiempo se agota o selecciona una opción incorrecta, entonces el sistema le resta una vida y pasa al siguiente estímulo.
CA5 | Dado que el estudiante ha resuelto correctamente un estímulo, cuando el sistema valida la respuesta correcta, entonces el estudiante avanza al siguiente estímulo sin perder vidas.
CA6 | Dado que el estudiante ha perdido todas sus vidas, cuando el sistema detecta que no tiene más vidas, entonces el estudiante debe reiniciar el nivel desde el principio.

## HU9
<-Volver al listado
Título
HU9-Iniciar Juego - Hallar Patrón
Tarjeta
Como | Estudiante
Necesito | acceso a la actividad en la tarea "Todo en Orden" en la que se requiere buscar la secuencia correcta de colores en 8 intentos
Para | para comenzar a jugar y entrenar la resolución de problemas.
Como Estudiante, necesito acceso a la actividad en la tarea "Todo en Orden" en la que se requiere buscar la secuencia correcta de colores en 8 intentos, para para comenzar a jugar y entrenar la resolución de problemas.
Tallaje
Talla |  | XL
Puntos de historia de usuario |  | 5
¿Definition of Ready? |  | 0
¿Definition of Done? |  | 0
Conversación historia
Requisito de información: |  | TBA
Prototipo: |  | TBA
Catálogo de mensajes: |  | TBA
Catálogo de parámetros: |  | TBA
Restricciones de diseño: |  | TBA
* Deben tenerse en cuenta los campos descritos en el requisito de información que no deben ser visibles por el usuario.
* Al momento de hacer la validación de una asociación previamente registrada con el mismo nombre, se validará contenido, más no temas de mayúsculas y minúsculas.
* Otros aspectos de aclaración de interés para el cumplimiento de la HU.
Conversación aspectos generales y transversales
Aspectos generales: |  | TBA
Criterios aceptación
Código | Escenario |  | Estado |  | Observación
|  |  | Aceptado | No aceptado
CA1 | Dado que el estudiante ha accedido al menú principal del juego, cuando selecciona la opción "Todo en Orden", entonces el sistema carga la tarea con los estímulos visuales y auditivos correspondientes, y el estudiante puede comenzar a jugar.
CA2 | Dado que el estudiante ha iniciado la tarea, cuando el sistema muestra las instrucciones claras sobre cómo jugar, entonces el estudiante puede entender las reglas del juego y comenzar a resolver los estímulos.
CA3 | Dado que el estudiante está en la tarea, cuando se le presenta un estímulo con un tiempo limitado para resolverlo, entonces el estudiante debe resolver el rompecabezas antes de que se agote el tiempo, o perderá una vida.
CA4 | Dado que el estudiante ha fallado en resolver un estímulo, cuando el tiempo se agota o selecciona una opción incorrecta, entonces el sistema le resta una vida y pasa al siguiente estímulo.
CA5 | Dado que el estudiante ha resuelto correctamente un estímulo, cuando el sistema valida la respuesta correcta, entonces el estudiante avanza al siguiente estímulo sin perder vidas.
CA6 | Dado que el estudiante ha perdido todas sus vidas, cuando el sistema detecta que no tiene más vidas, entonces el estudiante debe reiniciar el nivel desde el principio.

## HU10
<-Volver al listado
Título
HU10-Registrar Respuesta
Tarjeta
Como | Estudiante
Necesito | registrar la respuesta de un estudiante
Para | para verificar si la respuesta fue correcta o no.
Como Estudiante, necesito registrar la respuesta de un estudiante, para verificar si la respuesta fue correcta o no.
Tallaje
Talla |  | L
Puntos de historia de usuario |  | 7
¿Definition of Ready? |  | 0
¿Definition of Done? |  | 0
Conversación historia
Requisito de información: |  | TBA
Prototipo: |  | TBA
Catálogo de mensajes: |  | TBA
Catálogo de parámetros: |  | TBA
Restricciones de diseño: |  | TBA
* Deben tenerse en cuenta los campos descritos en el requisito de información que no deben ser visibles por el usuario.
* Al momento de hacer la validación de una asociación previamente registrada con el mismo nombre, se validará contenido, más no temas de mayúsculas y minúsculas.
* Otros aspectos de aclaración de interés para el cumplimiento de la HU.
Conversación aspectos generales y transversales
Aspectos generales: |  | TBA
Criterios aceptación
Código | Escenario |  | Estado |  | Observación
|  |  | Aceptado | No aceptado
CA1 | Dado que el estudiante ha enviado una respuesta correcta, cuando el sistema verifica la respuesta, entonces suena un sonido afirmativo.
CA2 | Dado que el estudiante ha enviado una respuesta incorrecta, cuando el sistema verifica la respuesta, entonces suena un sonido no afirmativo.

## HU11
<-Volver al listado
Título
HU11-Finalizar Tarea
Tarjeta
Como | Estudiante
Necesito | finalizar una tarea específica
Para | para continuar a la tarea siguiente.
Como Estudiante, necesito finalizar una tarea específica, para continuar a la tarea siguiente.
Tallaje
Talla |  | S
Puntos de historia de usuario |  | 2
¿Definition of Ready? |  | 0
¿Definition of Done? |  | 0
Conversación historia
Requisito de información: |  | TBA
Prototipo: |  | TBA
Catálogo de mensajes: |  | TBA
Catálogo de parámetros: |  | TBA
Restricciones de diseño: |  | TBA
* Deben tenerse en cuenta los campos descritos en el requisito de información que no deben ser visibles por el usuario.
* Al momento de hacer la validación de una asociación previamente registrada con el mismo nombre, se validará contenido, más no temas de mayúsculas y minúsculas.
* Otros aspectos de aclaración de interés para el cumplimiento de la HU.
Conversación aspectos generales y transversales
Aspectos generales: |  | TBA
Criterios aceptación
Código | Escenario |  | Estado |  | Observación
|  |  | Aceptado | No aceptado
CA1 | Dado que el estudiante ha completado todos los estímulos y niveles de una tarea, cuando los resultados se terminan de mostrar, entonces el sistema marca la tarea como completada y permite avanzar a la siguiente tarea.
CA2 | Dado que el estudiante ha completado todas las tareas, cuando los resultados se terminan de mostrar, entonces se completa la variable de Razonamiento Cuantitativo y se regresa al menu principal del Componente Base.

## HU12
<-Volver al listado
Título
HU12-Finalizar Actividad
Tarjeta
Como | Estudiante
Necesito | finalizar una actividad específica
Para | para continuar al siguiente estimulo con diferente actividad.
Como Estudiante, necesito finalizar una actividad específica, para continuar al siguiente estimulo con diferente actividad.
Tallaje
Talla |  | S
Puntos de historia de usuario |  | 2
¿Definition of Ready? |  | 0
¿Definition of Done? |  | 0
Conversación historia
Requisito de información: |  | TBA
Prototipo: |  | TBA
Catálogo de mensajes: |  | TBA
Catálogo de parámetros: |  | TBA
Restricciones de diseño: |  | TBA
* Deben tenerse en cuenta los campos descritos en el requisito de información que no deben ser visibles por el usuario.
* Al momento de hacer la validación de una asociación previamente registrada con el mismo nombre, se validará contenido, más no temas de mayúsculas y minúsculas.
* Otros aspectos de aclaración de interés para el cumplimiento de la HU.
Conversación aspectos generales y transversales
Aspectos generales: |  | TBA
Criterios aceptación
Código | Escenario |  | Estado |  | Observación
|  |  | Aceptado | No aceptado
CA1 | Dado que el estudiante ha completado todos los estimulos de cierta actividad, cuando el sistema va a abrir el siguiente estímulo, entonces se inicia la nueva actividad.

## HU13
<-Volver al listado
Título
HU13-Finalizar Entrenamiento
Tarjeta
Como | Entrenador
Necesito | finalizar el entrenamiento del estudiante
Para | para iniciar el proceso de revisión.
Como Entrenador, necesito finalizar el entrenamiento del estudiante, para iniciar el proceso de revisión.
Tallaje
Talla |  | M
Puntos de historia de usuario |  | 3
¿Definition of Ready? |  | 0
¿Definition of Done? |  | 0
Conversación historia
Requisito de información: |  | TBA
Prototipo: |  | TBA
Catálogo de mensajes: |  | TBA
Catálogo de parámetros: |  | TBA
Restricciones de diseño: |  | TBA
* Deben tenerse en cuenta los campos descritos en el requisito de información que no deben ser visibles por el usuario.
* Al momento de hacer la validación de una asociación previamente registrada con el mismo nombre, se validará contenido, más no temas de mayúsculas y minúsculas.
* Otros aspectos de aclaración de interés para el cumplimiento de la HU.
Conversación aspectos generales y transversales
Aspectos generales: |  | TBA
Criterios aceptación
Código | Escenario |  | Estado |  | Observación
|  |  | Aceptado | No aceptado
CA1 | Dado que el entrenador ha pedido la finalizacion de una sesión, cuando finaliza la aplicación, entonces el sistema automáticamente inicia el cierre de la variable.

## HU14
<-Volver al listado
Título
HU14-Calcular Resultados
Tarjeta
Como | Entrenador
Necesito | calcular cada uno de los resultados del estudiante
Para | para iniciar el proceso de generación de informe.
Como Entrenador, necesito calcular cada uno de los resultados del estudiante, para iniciar el proceso de generación de informe.
Tallaje
Talla |  | M
Puntos de historia de usuario |  | 5
¿Definition of Ready? |  | 0
¿Definition of Done? |  | 0
Conversación historia
Requisito de información: |  | TBA
Prototipo: |  | TBA
Catálogo de mensajes: |  | TBA
Catálogo de parámetros: |  | TBA
Restricciones de diseño: |  | TBA
* Deben tenerse en cuenta los campos descritos en el requisito de información que no deben ser visibles por el usuario.
* Al momento de hacer la validación de una asociación previamente registrada con el mismo nombre, se validará contenido, más no temas de mayúsculas y minúsculas.
* Otros aspectos de aclaración de interés para el cumplimiento de la HU.
Conversación aspectos generales y transversales
Aspectos generales: |  | TBA
Criterios aceptación
Código | Escenario |  | Estado |  | Observación
|  |  | Aceptado | No aceptado
CA1 | Dado que el entrenador ha finalizado la sesion de un estudiante, cuando finaliza la aplicación, entonces se calcula la informacion para preparar su pronta generación.

## HU15
<-Volver al listado
Título
HU15-Generar Informe de Resultados de Sesión
Tarjeta
Como | Entrenador
Necesito | generar informe por medio de un archivo Excel
Para | para luego determinar los pasos a seguir para mejorar el razonamiento lógico-cuantitativo del estudiante.
Como Entrenador, necesito generar informe por medio de un archivo Excel, para luego determinar los pasos a seguir para mejorar el razonamiento lógico-cuantitativo del estudiante.
Tallaje
Talla |  | S
Puntos de historia de usuario |  | 5
¿Definition of Ready? |  | 0
¿Definition of Done? |  | 0
Conversación historia
Requisito de información: |  | TBA
Prototipo: |  | TBA
Catálogo de mensajes: |  | TBA
Catálogo de parámetros: |  | TBA
Restricciones de diseño: |  | TBA
* Deben tenerse en cuenta los campos descritos en el requisito de información que no deben ser visibles por el usuario.
* Al momento de hacer la validación de una asociación previamente registrada con el mismo nombre, se validará contenido, más no temas de mayúsculas y minúsculas.
* Otros aspectos de aclaración de interés para el cumplimiento de la HU.
Conversación aspectos generales y transversales
Aspectos generales: |  | TBA
Criterios aceptación
Código | Escenario |  | Estado |  | Observación
|  |  | Aceptado | No aceptado
CA1 | Dado que el entrenador pide la generacion de un informe, cuando se active la generacion del informe, entonces el sistema automáticamente genera un archivo XLSX que contiene cualquier dato importante (por ejemplo, tareas completadas) para su pronta revisión.